## Sheet1
全程医疗项目测试报告
项目名称 | 全程医疗项目-后台 | 版本 | V1.0.2 | 项目负责人 | 张如聪 | 测试负责人 | 龚晓燕
测试类型 | 功能测试 | 测试结果 | 通过 | 测试起始时间 | 2018.12.05~2019.01.10 | 执行用例数 | 71
失败用例 | 22 | 新增bug | 55 | 剩余未解决bug | 4 | 待验证bug | 0
产品模块 |  | 平台管理 |  |  | 组织管理、用户管理、角色管理、日志管理
|  | 会员管理 |  |  | 会员设置、会员列表
|  | 资料管理 |  |  | 医生资料管理
|  | 订单管理 |  |  | 门诊订单、机构订单、门诊预约、体检预约
2019.01.10需求变更 |  | 1.用户完善个人信息时，在填写身份证号码后，失去焦点后回写用户生日（生日可编辑）
2.就医指南文字和排版优化
3.门诊报告显示优化：先显示文字报告；文字报告后面增加显示图文影像报告按钮，点击按钮，显示PACS影像报告
4.到店体检新增取消功能
5.客服电话点击自动拨打
6.完善个人信息自动生成病例号
7.会员中心-个人信息，显示付费会员有效期倒计时，剩余可用天数
8.B端客户资料，拓展人员增加客户经理字段：全科医生、健康管理师
9.B端支付，获取验证码短信中包含扣款金额
10.B端体检预约页面，“体检日期”修改未“预约体检日期”，“体检人名称”修改未“体检人姓名”
11.B端支付完成后增加短信通知
严重bug
1.会员列表中点击支付，验证码已使用后可以重复支付 2.家人支付功能无效
测试总结
风险：测试时存在部分环境配置导致的问题，如消费记录未展示；正式上线时需核对环境配置是否正确。 测试总结：已完成测试，整体质量符合标准，上线风险为低。